Управление  ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации города Когалыма

ПРИКАЗ

| От | « | 20 | » | февраля | 20 | 12 | г. |  | № | 131 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Плана мероприятий по введению с 2012\2013 учебного года

в  общеобразовательных учреждениях города Когалыма комплексного

учебного курса  «Основы религиозных культур и светской этики»

В целях организации работы по введению с 2012\2013 учебного года в  общеобразовательных учреждениях города Когалыма комплексного учебного курса  «Основы религиозных культур и светской этики», на основании приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 февраля 2012 года № 120 «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012\2013 учебного года в общеобразовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить  План  мероприятий  по  введению  с  2012\2013 учебного года в  общеобразовательных учреждениях города Когалыма комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – План мероприятий) согласно приложению.

- Отделу по общему и дополнительному образованию (Власенко М.Г.):

2.1. обеспечить выполнение Плана мероприятий в части своих полномочий;

2.2. довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных учреждений в срок до 24.02.2012.

- Руководителям общеобразовательных учреждений:

3.1. обеспечить выполнение Плана мероприятий в части своих полномочий;

3.2. разработать план мероприятий общеобразовательного учреждения по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в срок до 01.03.2012.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

| Начальник Управления образования |  | Ю.М.Личкун |
| --- | --- | --- |

Сычугова З.Р.

- Приложение к приказу

- управления образования

- Администрации города Когалыма

- от «_20_»_февраля_2012г. №______

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по введению с 2012\2013 учебного года в  общеобразовательных учреждениях города Когалыма

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

|  | Мероприятие | Планируемый результат | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | - Принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих введение с 2012\13 учебного года комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» | - Приказы Управления образования Администрации города Когалыма | Февраль –март 2012 г. | Управление образования Администрации города Когалыма |
| 2 | - Заключение соглашений о сотрудничестве с заинтересованными религиозными организациями в соответствии с предлагаемыми Курсом модулями: основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры. | - Соглашения о сотрудничестве с заинтересованными религиозными организациями в соответствии с предлагаемыми Курсом модулями: основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры. | Февраль 2012 г. | Управление образования Администрации города Когалыма |
| 3 | - Проведение родительских собраний по вопросам введения нового комплексного учебного курса ОРКСЭ. Фиксация протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей выбора модуля для обучения своего ребенка. | - Протоколы родительских собраний и письменные заявления родителей выбора модуля для обучения своего ребенка. | Февраль – март 2012 г. | Руководители образовательных учреждений |
| 4 | - Включение учебного курса ОРКСЭ в учебные планы образовательных учреждений города Когалыма | - Учебные планы образовательных учреждений | Февраль – апрель 2012 г. | Руководители образовательных учреждений |
| II Организационно-методическое сопровождение учебного курса |  |  |  |  |
| 5 | Повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Курсовая переподготовка педагогов общеобразовательных учреждений | Февраль -август 2012 г. | Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» |
|  |  | Проведение практических семинаров с использованием ресурсов стажировочных площадок | Февраль -август 2012 г. | Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» |
| 6 | Организация мероприятий по проведению выбора обучающимися и их родителями (законными представителями) модулей учебного курса | Приобретение учебно-методического комплекта в соответствии с выбором модулей | Февраль -апрель 2012 г. | Управление образования Администрации города Когалыма |
| 7 | Встречи родителей с преподавателями модулей курса для ознакомления с особенностями содержания модуля, формами и методами педагогической работы | Выбор модулей курса | Февраль – март 2012 г. | Управление образования Администрации города Когалыма Руководители образовательных учреждений |
| 8 | Организация индивидуальной консультационной работы с родителями обучающихся, особенно из числа тех, кто испытывает трудности в социальной адаптации. | Выбор модулей курса | Февраль – апрель 2012 г. | Руководители образовательных учреждений |
| III Информационное сопровождение учебного курса |  |  |  |  |
| 9 | Размещение информации о ходе введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Размещение методических материалов и оперативной информации в отношении учебного курса | Постоянно | Управление образования Администрации города Когалыма |
| 10 | Мониторинг по выявлению отношения педагогов, родителей, представителей общественности к введению в общеобразовательных учреждениях комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики». | Мониторинг | март 2012 (до введения), ноябрь 2012, март 2013 (после введения) | Управление образования Администрации города Когалыма |