ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

Руководителям муниципальных органов, осуществляющих  управление в сфере образования

ул. Чехова 12, г. Ханты-Мансийск, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628011 Тел. (3467)32-20-96, факс: (3467)32-20-92 E-mail:info@doinhmao.ru, http://www.doinhmao.ru

От  09.07.2012  № 10-исх-5940

О разработке «дорожной карты» по введению ОРКСЭ

Департамент образования и молодежной политики автономного округа направляет  «Дорожную карту»  введения курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в образовательных учреждениях  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  в 2012-2013 гг.

Просим подготовить Дорожную карту введения курса ОРКСЭ на муниципальном и институциональном уровнях.

Дорожную карту введения курса ОРКСЭ на муниципальном уровне направить в срок до 19 июля 2012 на эл. почту: uaap@doinhmao.ru.

На очередном заседании регионального координационного совета по введению в общеобразовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» будут заслушиваться муниципальные образования о реализации «Дорожной карты» и готовности к введению ОРКСЭ.

Приложение на 8 л.

Начальник  управления  					А.П. Урсу-Архипова

8 3467 32 74 12

Приложение     к письму

Департамента образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского  автономного  округа - Югры

от  _____________N ________

«Дорожная карта»  введения

курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)

в образовательных учреждениях  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2012-2013 гг.

| Направления мероприятий | Мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Региональный уровень | Муниципальный уровень | Институциональный уровень |
| Нормативное правовое обеспечение введения ОРКСЭ | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по введению ОРКСЭ в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2012-2013 гг (приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 120 от 14.02.2012 «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года в общеобразовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики») | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий (дорожной карты) по обеспечению введения ОРКСЭ в образовательных учреждениях на муниципальном уровне (приказ "О введении в 2012-2013 учебном году в общеобразовательных учреждениях комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики""; приказ «Об утверждении муниципального плана мероприятий по подготовке к введению с 2012-2013 учебного года в учебные планы общеобразовательных учреждений комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»); - проведение мониторинга по обеспечению условий введения ОРКСЭ (приказ «О проведении мониторинга «Деятельность МБОУ по обеспечению условий введения ОРКСЭ»») и т.д. | Разработка и утверждение сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий введения ОРКСЭ (приказ «О реализации курса ОРКСЭ начального общего образования»; приказ «О введение комплексного учебного курса ОРКСЭ»); внесение изменений в Уставы ОУ; разработка и утверждение Положения об оплате труда (приказ «Об утверждении положения (изменений) об оплате труда») |
|  | Создание и утверждение состава регионального координационного совета по введению ОРКСЭ (приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры №398 от 17.04.2012 «О создании регионального координационного совета по введению в общеобразовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики») | Приказ о создании рабочей группы по введению ОРКСЭ; Положение о муниципальной рабочей группе (приказ «Об утверждении Положения о рабочей группе по введению ОРКСЭ») | Приказ "Об утверждении состава рабочей группы по введению ОРКСЭ» |
|  | Утверждение изменений в региональный БУП (приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № от 22.02.2012 №151 «О внесении изменений в региональный БУП») | Приказ о внесении изменений в ООП НОО МОУ с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Приказ о разработке рабочей программы по курсу ОРКСЭ |
|  | Разработка и утверждение положения о региональном (муниципальном) методическом объединении учителей, преподающих ОРКСЭ | Разработка и утверждение положения о создании ГМО учителей ОРКСЭ | Приказ о создании ШМО учителей ОРКСЭ (или включении учителей ОРКСЭ в ШМО по направленности) |
| Организационно-управленческое обеспечение введения ОРКСЭ | Организация деятельности Координационного Совета по вопросам организации введения ОРКСЭ в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Организация деятельности муниципальной рабочей группы по подготовке к введению ОРКСЭ в образовательных учреждениях муниципального образования. | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ОРКСЭ |
|  |  |  | Создание временного инициативного коллектива (группы) по обеспечению введения ОРКСЭ в образовательном учреждении в 2012-2013 гг. |
|  | Организация «горячей линии» по вопросам введения ОРКСЭ | Организация «горячей линии» по вопросам введения ОРКСЭ | Информационная и консультационная работа с участниками образовательного процесса по вопросам введения ОРКСЭ |
|  | Организация и проведение региональных совещаний по вопросам введения ОРКСЭ: региональное совещание с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования по вопросу введения ОРКСЭ в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012-2013 гг.; заседание Регионального государственно-общественного Совета по общему образованию | совещание с руководителями муниципальных образовательных учреждений по вопросу введения ОРКСЭ в 2012-2013 гг. | Совещание, педагогический совет |
|  | Обеспечение взаимодействия с представителями религиозных организаций | Заключение соглашений с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания обучающихся | Разработка планов сотрудничества с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания обучающихся |
|  | Участие регионального государственно-общественного совета в решении вопросов, связанных с введением ОРКСЭ | Привлечение органов государственно-общественного управления муниципального уровня к решению вопросов, связанных с введением ОРКСЭ в образовательных учреждениях муниципального образования | Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования в части введения ОРКСЭ, организации работы с родителями (законными представителями) по выбору образовательного модуля |
|  | Организация и проведение вебинаров с руководителями МОУО, ММЦ, методистами по вопросам введения и реализации ОРКСЭ | Проведение рабочих встреч, семинаров, круглых столов с методистами | Участие в семинарах, вебинарах … |
|  | Обеспечение образовательных учреждений учебной литературой по реализации курса ОРКСЭ | Формирование муниципального заказа учебной литературы в рамках реализации курса ОРКСЭ | Определение списка учебников и учебных пособий по реализации курса ОРКСЭ |
|  | Проведение мониторинга готовности образовательных учреждений автономного округа к введению ОРКСЭ | Проведение мониторинга готовности образовательных учреждений муниципального образования к введению ОРКСЭ | Оценка условий и готовности ОУ к введению ОРКСЭ |
|  | Проведение мониторинга результатов выбора обучающимися и родителями (законными представителями) образовательных модулей | Проведение мониторинга выбора обучающимися и родителями (законными представителями) образовательных модулей | Участие в проведении мониторинга выбора обучающимися и родителями (законными представителями) образовательных модулей |
| Организационно-педагогическое обеспечение введения ОРКСЭ | Разработка примерных дополнительных профессиональных образовательных программ, ориентированных на повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений по вопросам введения ОРКСЭ | Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений муниципального образования по вопросам введения ОРКСЭ | Разработка (корректировка) плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) по вопросам введения ОРКСЭ |
|  | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений по вопросам ОРКСЭ по программам: - повышения квалификации; - тематических курсов; - семинаров; -групповых и индивидуальных консультаций. | Составление расписания занятий повышения квалификации. | Составление заявки на курсовую подготовку |
|  | Планирование работы РМО учителей ОРКСЭ на 2012-2013 учебный год | Планирование работы ГМО учителей ОРКСЭ на 2012-2013 учебный год | Планирование работы ШМО учителей ОРКСЭ на 2012-2013 учебный год |
|  | Мониторинг и анализ затруднений педагогов в реализации курса ОРКСЭ | Участие в мониторинге затруднений педагогов по введению курса ОРКСЭ и планирование индивидуальных маршрутов педагогов по устранению затруднений | Участие в мониторинге затруднений педагогов; консультирование педагогов по устранению затруднений |
| Организационно-методическое обеспечение введения ОРКСЭ | Организация методической работы в межкурсовой период | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ОРКСЭ в образовательных учреждениях муниципального образования | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ОРКСЭ в образовательном учреждении |
|  | Методическое сопровождение по вопросам введения ОРКСЭ. Организация и проведение региональных конференций, семинаров, круглых столов по проблемам введения ОРКСЭ |  |  |
|  | Разработка методических рекомендаций в организации работы с обучающимися и родителями (законными представителями) по выбору образовательного модуля | Разработка рекомендаций в организации работы с обучающимися и родителями (законными представителями) по выбору образовательного модуля, участие в общешкольных собраниях | Анкетирование родителей (законных представителей), проведение родительских собраний |
|  | Подготовка методических рекомендаций по подготовке рабочих программ | Оказание методической помощи по разработке рабочих программ | Защита рабочих программ по ОРКСЭ |
|  | Разработка региональной составляющей рабочих программ с учетом этнических и культурологических особенностей | Оказание методической помощи по включению региональной составляющей в рабочие программы по ОРКСЭ, составление перечня дополнительной литературы | Оказание методической помощи в подборе дополнительного материала |
| Информационное обеспечение введения ОРКСЭ | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению ОРКСЭ | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению ОРКСЭ | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ОРКСЭ и внесение возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования |
|  | Информационное сопровождение по вопросам введения ОРКСЭ на сайте Департамента образования и молодежной политики автономного округа, АУДПО «Институт развития образования» | Информационное сопровождение по вопросам введения ОРКСЭ на сайте муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования | Оформление стендов и выставок учебной литературы по введению курса ОРКСЭ в библиотеке МОУ |

### Федеральный уровень

  Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № Пр-2009(скачать)

  Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2009 № 1578-р(скачать)

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.12.2009 № 03-2567 «Об обеспечении апробации комплексного учебного курса ОРКСЭ»

  Итоги апробации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» для общеобразовательных школ в 2010-2011 учебном году. Сведения о наличии в образовательных учреждениях субъекта РФ условий, необходимых для реализации курса «Основы религиозных культур и светской этики». Москва, 2011(скачать)

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.07.2011 № МД 883/03 "О направлении методических материалов ОРКСЭ"(скачать)

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 июля 2011 г. N МД-942/03 "О выполнении поручения Президента Российской Федерации"(скачать)

  Письмо Правительства РФ от 20.07.2011 № МОН-П-1973 "О проекте доклада Президенту РФ"(скачать)

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»(скачать)

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 № МД-1446/03 «О работе стажировочных площадок» (скачать)

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2011 № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год»(скачать)

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. N 84-р. План мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики"(скачать)

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089» (скачать)

  Приказ Министерства образования и науки от 01.02.2012 № 74 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 (скачать)

Региональный уровень

- Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 120 от 14.02.2012 «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года в общеобразовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;

- Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры №398 от 17.04.2012 «О создании регионального координационного совета по введению в общеобразовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;

- приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры №  от 22.02.2012 №151 «О внесении изменений в региональный БУП».